## Slide 1
Přehled evropské metodologie projektového řízení PM²
www.PM²Alliance.eu
Česky

## Slide 2
O této prezentaci

## Slide 3
PM² Přehled

## Slide 4
Dům PM²

## Slide 5: PM² Životní cyklus projektu
Aktivita
Čas
Nastavení
Plánování
Realizace
Uzavření
Monitorování a kontrola
Notes: Initial: low: thinking phase, small team
Speed up: many resources internal and contractors involved
Final: Slow down

## Slide 6
Projektová zakládací listina
Projektový plán prací
Projektové
dodávky
Projektový
Hybatel
Vstup do
fáze
Výstupy
z fáze
Vlastník
projektu (PO)
iniciuje
Projektový
manažer (PM)
plánuje
Projektový tým (PCT)
vykonává
Zainteresované osoby
vyhodnocuje
Projektové
fáze
Obchodní
případ
Žádost o nastavení projektu
Nastavení
Definice Rozsahu
Přiřazení PM
Plánování
Rozprac. rozsahu
Přiřazení PCT
Realizace
Řízení rozsahu
Koordinace
Uzavření
Zaznamenání poučení
Akceptace projektu
PM² metodologie fáze a hybatelé
PnP
Schválení v bránách fází
PnR
PnU
Monitorování a Kontrola
Projektová zakládací listina
Projektová příručka
a Projektový
plán prací
Projektové
dodávky
Report uzavření projektu
Notes: More detail to the 5 phases: Step by step:
What makes a project start? What are the drivers?
PO is the driver initially: BC, Charter
RfP: decision point  Planning
Planning with PM in the driver seat
OUTPUT: Project Handbook & Project work plan
RfE: decision point  Executing
with Work plan as input
End of phase: all deliverables are complete
RfC: decision point  Closing
Lessons learned & Review
Formally close project
MC: keeps an eye on all phases with work plan as input (no workplan for Initiating & Planning, after PIR approval PM should plan cost & time for BC+PC)
Q: PO vs SO?? : PM2 was built with IT in mind: started with SO
To accommodate non-IT projects: SO became PO, SS became SP.
Will be reflected in the guide and all artefacts updated
The essence is the same.

## Slide 7
PM² Schéma artefaktů

## Slide 8
Agilní PM²
Po
Podnikové metody
Metody projektového
řízení
Agilní metody
Metody softwarového
inženýrství

## Slide 9
PM² Fáze a Artefakty
Notes: Useful cheat sheet and checklist (see mark boxes)
MoM: minutes of meeting

## Slide 10
Strana dodavatele
Řídící úroveň
Manažerská úroveň
Úroveň řízení
Příslušná rozhodovací autorita (AGB)
Rozhodovací úroveň
Projektová řídící komise (PSC)
Projektový tým (PCT)
Výkonná úroveň
Implementační skupina zákazníka
(BIG) (Uživatelé a zástupci zákazníka)
Spolupráce a komunikační
kanál
Manažer
zákazníka (BM)
Deleguje
Projektový
manažer (PM)
Deleguje
Dodavatel
řešení (SP)
Vlastník
projektu (PO)
Zásadní rozhodování
Rady a schvalování
Vykonávál
Legenda
Podporuje (volitelné)
Koordinuje
Určitá rozhod. úroveň
Podpůrný projektový tým (PST)
PM² Model způsobu řízení
Strana zákazníka

## Slide 11
PM² Přehled rolí a zodpovědností (RASCI)
RASCI:
Responsible – Zodpovědný za vykonání
Accountable – Zodpovědný manažersky
Consulted - Konzultován
Supports - Podporuje
Informed – Informován
AGB (Příslušná rozhodovací autorita)
PSC (Projektová řídící komise )
PO (Vlastník projektu)
BM (Manažer zákazníka)
SP (Dodavatel řešení)
PM (Projektový manažer)
PCT (Projektový tým)
PM² Responsibilities: RASCI

## Slide 12
Přehled: Fáze Nastavení

## Slide 13
Přehled: Fáze Plánování

## Slide 14
Přehled: Fáze Realizace

## Slide 15
Přehled: Monitorování a kontrola

## Slide 16
Přehled: Fáze Uzavření