## Sumário
<Esta lista de verificação deve ser revista e personalizada (se necessário), num primeiro estágio, ao planear a implementação no negócio. Deve basear-se nas informações apresentadas no Plano de Implementação no Negócio, mas também pode ajudar o Gestor de Negócio (BM) e o Gestor de Projeto (PM) a definir as atividades de implementação no negócio, identificando os principais controlos. Apesar disso, o principal objetivo da Lista de Verificação de Implementação no Negócio é oferecer suporte ao Gestor de Negócio (BM) e ao Gestor de Projeto (PM) ao verificar se as atividades de implementação de negócio foram executadas conforme planeado.> <Para personalizar esta folha, desproteja-a, usando a seguinte password: pm2>
Revisão de Saída de Fase
DIR / Unidade: | <Nome da Unidade responsável pelo projeto.>
Nome do Projeto: | <Nome do projeto.>
Dono do Projeto: | <Nome do Dono do Projeto.>
Gestor de Negócio: | <Nome do Gestor de Negócio.>
Fornecedor da Solução: | <Nome do Fornecedor de Soluções.>
Gestor de Projeto: | <Nome do Gestor de Projeto.>
Revisor: | <Nome da pessoa que executa as avaliações de saída de fase.>
Conformidade Global (%) | 100%
Estado Global da Saída de Fase: | 1
Área | Estado da Saída de Fase | % de Conformidade da Fase | Data | Já executada?
Inicial | 100% | 100% | dd/mm/yyyy | Sim
Planeamento | 100% | 100% | dd/mm/yyyy | Sim
Execução | 100% | 100% | dd/mm/yyyy | Sim
Encerramento | 100% | 100% | dd/mm/yyyy | Sim
Chave da Avaliação:
0.3 | As principais atividades chave para a(s) fase(s) não foram realizadas (50% das atividades chave ou mais ainda devem ser concluídas).
0.7 | Algumas atividades chave ainda precisam ser concluídas antes que a(s) fase(s) possam ser fechadas (% de conformidade entre 51% e 80%).
0.9 | Quase todas as atividades-chave para a(s) fase(s) estão concluídas (mais de 80% das principais atividades). A decisão de passar para outra fase deve ser tomada, considerando a relevância/adequação das atividades remanescentes no projeto e suas especificidades.
Yes
No

## Inicial
| Verificação da Saída de Fase Inicial |  | Data: | dd/mm/yyyy
% de Conformidade da Fase |  |  | 100% | 100%
# | Descrição | Resposta | Pontos | Comentários
1 | Existe um Pedido de Início de Projeto documentado e aprovado? | Sim | 10 | <Acrescentar aqui a justificação para a resposta dada.>
2 | O contexto, o âmbito, os entregáveis e os resultados esperados do projeto estão documentados? | Sim | 10
3 | O Dono do Projeto está identificado? | Sim | 10
4 | Os benefícios e os critérios de sucesso do projeto estão documentados? | Sim | 10 |  | Sim
5 | Os benefícios e os critérios de sucesso são mensuráveis? | Sim | 10 |  | Sim, Parcial
6 | As principais partes interessadas do projeto foram identificadas? | Sim | 10 |  | Não
7 | Os papéis e responsabilidades iniciais estão definidos? | Sim | 10 |  | N/A
8 | O comité diretivo do projeto foi estabelecido? | Sim | 10
9 | Foram analisadas pelo menos 4 soluções alternativas, e.g. usando uma análise SWOT? | Sim | 10
10 | Estão identificados os principais pressupostos, restrições e riscos? | Sim | 10
11 | As sinergias e dependências do projeto foram analisadas? | Sim | 10
12 | O Custo Total de Propriedade (TCO) do projeto foi estimado, em FTE e €? | Sim | 10
13 | Os custos do solicitante e do fornecedor da solução estão incluídos no TCO do projeto? | Sim | 10
14 | As fontes de financiamento do projeto (linhas orçamentais) estão identificadas, para cada elemento de custo? | Sim | 10
15 | As economias resultantes do projeto foram estimadas, em FTE e k€? | Sim | 10
16 | Foi documentada e aprovada pelo Dono do Projeto e pelos Órgãos de Governação Apropriados uma Justificação de Negócio? | Sim | 10
17 | Existe um Gestor de Projeto designado para o projeto? | Sim | 10
18 | As necessidades do solicitante estão documentadas e ligadas aos entregáveis do projeto? | Sim | 10
19 | O roadmap do projeto (datas de início e fim) para os principais marcos e entregáveis está documentado? | Sim | 10
20 | A abordagem/metodologia do projeto está identificada? | Sim | 10
21 | Estão configurados os Registos de Riscos, Incidentes e Decisões? | Sim | 10
22 | Os riscos identificados têm aprovada uma estratégia de resposta associada? | Sim | 10
23 | Os principais recursos necessários para executar o projeto estão identificados, bem como os requisitos detalhados? | Sim | 10
24 | As restrições de segurança, gestão de documentos e proteção de dados foram avaliadas? | Sim | 10
25 | O Termo de Abertura do Projeto foi documentada e aprovada pelo Dono do Projeto e pelos Órgãos de Governação Apropriados? | Sim | 10
26 | O projeto está atualmente a entregar no prazo? | Sim | 10
27 | O orçamento alocado é suficiente, neste ponto do projeto? | Sim | 10
28 | O projeto está pronto para prosseguir para a Fase de Planeamento? | Sim | 10
| Total score for compliance | 0 | 280

## Planeamento
| Verificação da Saída de Fase de Planeamento |  | Data: | dd/mm/yyyy
% de Conformidade da Fase |  |  | 100% | 100%
# | Descrição | Resposta | Pontos | Comentários
1 | A Matriz das Partes Interessadas está completa, com todos os nomes e detalhes de contacto relevantes? | Sim | 10 | <Acrescentar aqui a justificação para a resposta dada.>
2 | Todos os papéis e responsabilidades do projeto estão detalhados? | Sim | 10
3 | O âmbito do projeto está dividido em componentes geríveis, que permitem estimativas precisas de recursos, esforço de trabalho e duração? | Sim | 10 |  | Sim
4 | Está claro o vínculo entre o âmbito do projeto/entregáveis e pacotes de trabalho/atividades/tarefas? | Sim | 10 |  | Sim, Parcial
5 | As atividades de gestão de projeto e implementação no negócio estão consideradas no Plano de Trabalho do Projeto? | Sim | 10 |  | Não
6 | Todas as atividades/tarefas estão atribuídas a alguém? | Sim | 10 |  | N/A
7 | Todas as atividades/tarefas e esforço relacionado foram validadas pelo dono da tarefa/especialista do domínio? | Sim | 10
8 | Todos os custos/esforço do projeto estão estimados e detalhados ao nível da tarefa? | Sim | 10
9 | Todos os pacotes de trabalho, atividades e tarefas do projeto estão calendarizados? | Sim | 10
10 | O caminho crítico está identificado? | Sim | 10
11 | Os indicadores e métricas de desempenho do projeto estão definidos? | Sim | 10
12 | O Plano de Trabalho do Projeto está definido e aprovado? | Sim | 10
13 | Todos os itens de comunicação (por exemplo, reuniões e relatórios) estão definidos, bem como a sua frequência? | Sim | 10
14 | Existe um plano de gestão de comunicações documentado, como um documento separado, ou incluído no manual? | Sim | 10
15 | A abordagem de gestão do projeto está detalhada e documentada num Manual do Projeto? | Sim | 10
16 | Existe um processo de escalada documentado e adaptado para riscos, problemas e gestão de alterações? | Sim | 10
17 | Existe um Plano de Gestão de Alterações do Projeto documentado, como um documento separado, ou incluído no Manual? | Sim | 10
18 | Os limites de avaliação de risco estão definidos, incluindo o apetite de risco? | Sim | 10
19 | Existe um Plano de Gestão de Riscos documentado, como um documento separado, ou incluído no Manual? | Sim | 10
20 | Existe um plano de Gestão de Incidentes documentado, como um documento separado, ou incluído no manual? | Sim | 10
21 | Existe um Registo de Alterações? | Sim | 10
22 | Os requisitos de qualidade, as atividades de garantia e as métricas foram definidas e aprovadas pelo Comité Diretivo do Projeto? | Sim | 10
23 | Existe um Plano de Gestão da Qualidade documentado, como um documento separado, ou incluído no manual? | Sim | 10
24 | Todos os critérios, atividades e métricas de aceitação das entregas são definidos e aprovados pelo Dono do Projeto? | Sim | 10
25 | Existe um Plano de Gestão de Aceitação de Entregáveis documentado, como um documento separado, ou incluído no Manual? | Sim | 10
26 | Está documentado um procedimento de gestão de configuração? | Sim | 10
27 | Os processos de gestão de projetos foram comunicados à Equipa Central do Projeto e às principais partes interessadas do projeto? | Sim | 10
28 | Todos os tipos de recursos (pessoas, software, infraestrutura, instalações, exxternalizados, materiais, serviços, etc.) estão identificados e o seu esforço e duração estimados? | Sim | 10
29 | As necessidades de formação estão identificadas? | Sim | 10
30 | Existe um Plano de Recursos documentado, como um documento separado, ou incluído no Manual? | Sim | 10
31 | Todas as atividades que serão executadas pelo lado do negócio/requisitante estão identificadas e estimadas? | Sim | 10
32 | Existe um Plano de Implementação no Negócio documentado? | Sim | 10
33 | As atividades de transição estão planeadas e acordadas com as partes interessadas envolvidas? | Sim | 10
34 | Existe um Plano de Transição documentado? | Sim | 10
35 | As atividades e os entregáveis externalizados estão definidos, assim como os critérios de avaliação? | Sim | 10
36 | Existe um Plano de Externalização documentado, como um documento separado, ou incluído no Manual? | Sim | 10
37 | Todos os planos do projeto estão aprovados? | Sim | 10
38 | Existe um Manual do Projeto documentado? | Sim | 10
39 | Todos os principais desvios à Carta do Projeto estão aprovados pelo Comité Diretivo do Projeto/Órgãos de Governação Apropriados? | Sim | 10
40 | O projeto está atualmente a entregar dentro do prazo? | Sim | 10
41 | Todos os recursos estão disponíveis para a fase de execução? | Sim | 10
42 | O orçamento alocado é suficiente, neste ponto do projeto? | Sim | 10
43 | O projeto está pronto para prosseguir para a fase de execução? | Sim | 10
| Total score for compliance | 0 | 430

## Execução
| Verificação da Saída de Fase de Execução |  | Data: | dd/mm/yyyy
% de Conformidade da Fase |  |  | 100% | 100%
# | Descrição | Resposta | Pontos | Comentários
1 | Os recursos e orçamento para concluir as atividades e transferir os entregáveis para o lado do solicitante estão disponíveis ? | Sim | 10 | <Acrescentar aqui a justificação para a resposta dada.> | Sim
2 | As atividades foram realizadas conforme definido e programado no Plano de Trabalho do Projeto? | Sim | 10 |  | Sim, Parcial
3 | Os artefactos foram produzidos, atualizados e revistos ​​conforme o planeado? | Sim | 10 |  | Não
4 | As atividades de controle e garantia de qualidade foram executadas conforme o planeado? | Sim | 10 |  | N/A
5 | Os entregáves foram testados/revistos? | Sim | 10
6 | Os processos de externalização e os seus produtos foram monitorizados e revistos? | Sim | 10
7 | Os resultados dos testes, problemas e ações corretivas estão documentados? | Sim | 10
8 | Todos os principais riscos estão mitigados? | Sim | 10
9 | As questões de segurança e proteção de dados foram levadas em consideração? | Sim | 10
10 | Todas as mudanças aprovadas foram implementadas? | Sim | 10
11 | Os entregáveis estão de acordo com as necessidades e expectativas do solicitante? | Sim | 10
12 | Todos os incidentes e ações corretivas do projeto estão resolvidos/fechados? | Sim | 10
13 | Todos os produtos (incluindo entregáveis de suporte, como documentação) estão prontos para serem aprovados provisoriamente pelo Dono do Projeto? | Sim | 10
14 | As atividades de transição foram executadas conforme o planeado? | Sim | 10
15 | A formação requerida foi realizada? | Sim | 10
16 | As partes interessadas ​​relevantes foram informadas sobre a entrega dos resultados dos projetos? | Sim | 10
17 | Os indicadores e métricas de desempenho do projeto foram recolhidos e avaliados? | Sim | 10
18 | As atividades de implementação no negócio foram realizadas conforme o planeado? | Sim | 10
19 | Todos os itens de comunicação (reuniões, relatórios, ...) foram implementados como planeado? | Sim | 10
20 | O Dono do Projeto aprovou formalmente os entregáveis (aprovação final)? | Sim | 10
21 | As revisões e aprovações dos entregáveis estão documentadas e realizadas pela pessoa apropriada (Dono do Projeto, especialista no domínio,…)? | Sim | 10
22 | Os entregáveis ​​estão totalmente operacionais? | Sim | 10
23 | Existe uma transferência formal de responsabilidades para o Dono do Projeto e para as equipas de operações? | Sim | 10
24 | Foi fornecida uma lista de ações planeadas de manutenção/operacionais à equipa solicitante/operacional? | Sim | 10
25 | A transferência de responsabilidade foi anunciada a todas as partes interessadas? | Sim | 10
26 | Todos os entregáveis e artefactos foram colocados no repositório do projeto, e.g. resultados de testes, aceitações, materiais de formação, ...? | Sim | 10
27 | A gestão da configuração do projeto é efetiva? | Sim | 10
28 | As atividades operacionais/de manutenção estão prontas para começar? | Sim | 10
29 | O projeto está pronto para prosseguir para a fase de encerramento? | Sim | 10
| Total score for compliance | 0 | 290

## Encerramento
| Verificação da Saída de Fase de Encerramento |  | Data: | dd/mm/yyyy
% de Conformidade da Fase |  |  | 100% | 100%
# | Descrição | Resposta | Pontos | Comentários
1 | A Reunião de Revisão Final do Projeto foi realizada? | Sim | 10 | <Acrescentar aqui a justificação para a resposta dada.>
2 | Os indicadores e métricas finais de desempenho do projeto foram avaliadas e comparadas com as linhas de base do projeto? | Sim | 10 |  | Sim
3 | Os benefícios do projeto e os objetivos não alcançados eatão avaliados e os benefícios remanescentes estão previstos? | Sim | 10 |  | Sim, Parcial
4 | A satisfação do cliente/solicitante foi avaliada? | Sim | 10 |  | Não
5 | No caso de alguns riscos ou incidentes não poderem ter sido encerrados, eles estão reavaliados, com ações de acompanhamento recomendadas? | Sim | 10 |  | N/A
6 | As ações de acompanhamento estão atribuídas às pessoas e uma transferência formal de propriedade realizada? | Sim | 10
7 | Todas as atividades de passagem para o modo de operações foram realizadas? | Sim | 10
8 | As atividades de suporte e manutenção estão a ser executadas conforme o planeado? | Sim | 10
9 | Todas as partes interessadas relevantes deram feedback sobre a experiência geral do projeto? | Sim | 10
10 | As lições aprendidas e as recomendações pós-projeto foram recolhidas? | Sim | 10
11 | O Relatório Final do Projeto está concluído e entregue às partes interessadas relevantes? | Sim | 10
12 | Os artefactos do projeto e outras documentações de suporte estão organizadas e arquivadas num repositório central? | Sim | 10
13 | O arquivamento do projeto está a seguir a política interna da Organização para gestão e arquivo de registos? | Sim | 10
14 | Todos os procedimentos de gestão de configuração foram concluídos? | Sim | 10
15 | Todos os procedimentos de gestão de segurança foram concluídos, e.g. cópias dos dados do projeto e restrição do acesso dos membros do projeto a sistemas e dados? | Sim | 10
16 | O projeto foi formalmente aceito pelo Comité Diretivo do Projeto/Dono do Projeto? | Sim | 10
17 | O desempenho dos membros da equipa do projeto foi avaliado? | Sim | 10
18 | A equipa do projeto está oficialmente libertada? | Sim | 10
19 | Os custos do projeto foram interrompidos? | Sim | 10
20 | O projeto está pronto para ser fechado? | Sim | 10
| Total score for compliance | 0 | 200