## Sumário PRQ
<Esta lista de verificação deve ser revista e personalizada (se necessário), ao planear a qualidade. O objetivo principal da Lista de Verificação da Qualidade é apoiar os Avaliadores da Qualidade do Projeto ao verificar se as principais atividades do projeto foram executadas conforme o esperado e identificar temas emergentes da qualidade. <Para personalizar esta folha, desproteja esta folha usando a seguinte senha: pm2>
Avaliação de Qualidade do Projeto
| DIR/Unidade: | <Nome da Direção e/ou Unidade responsável pelo projeto.>
| Nome do Projeto: | <Nome do projeto.>
| Dono do Projeto: | <Nome do Dono do Projeto.>
| Gestor de Negócio: | <Nome do Gestor de Negócio.>
| Fornecedor da Solução: | <Nome do Fornecedor da Solução.>
| Gestor do Projeto: | <Nome do Gestor de Projeto.>
| Avaliador da Qualidade do Projeto: | <Nome da pessoa que efetua a avaliação de qualidade.>
| Data de Avaliação: | <dd/mm/yyyy>
| Avaliação Final: | 100%
| Avaliação Final Global do Projeto | 1
| Área | % de Conformidade da Qualidade | Valor | Incluído
| Âmbito | 100% | 100% | Sim
| Cronograma | 100% | 100% | Sim
| Custo | 100% | 100% | Sim
| Qualidade | 100% | 100% | Sim
| Risco | 100% | 100% | Sim
| Incidentes e Decisões | 100% | 100% | Sim
| Comunicação | 100% | 100% | Sim
| Organização do Projeto | 100% | 100% | Sim
| Outsourcing | 100% | 100% | Sim
| Satisfação do Cliente | 100% | 100% | Sim
Legenda de Valores:
0 | "Não": nada feito.
5 | "Sim, Parcial": algum trabalho feito, mas não ao nível requerido/esperado.
10 | "Sim": Responde aos requisitos e expectativas da metodologia PM2.
1 a 10 | As perguntas começadas por "Quão bem ...?" devem ser respondidas com um valor de 1 a 10, significando que 1 é "muito mau", 5 é "médio" (requisitos são respondidos) e 10 é "excelente" (material que pode ser referenciado).
N/A | Esta verificação não é aplicável a este projeto.
Chave geral de avaliação:
0 |  | Questões críticas/significativas ou processos importantes não conformes.
0.7 |  | A menos que uma ação imediata seja tomada, o projeto pode ficar no vermelho.
0.9 |  | Sem qualquer não conformidade significativa previsível no momento.
Versão do Modelo: 2.5
Yes
No

## Recomendações
<Esta tabela deve ser usada para documentar temas e recomendações sobre garantia de qualidade e atividades de controlo. Notar que a Equipa Principal do Projeto (PCT) deve contribuir para definir o plano de ação e os Avaliadores da Qualidade do Projeto devem validar se o plano é adequado para resolver os temas identificados.>
ID | Temas | Impacto | Recomendação | Detalhes da Ação (esforço & responsável)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on A4: The findings identifier. It should be numbered sequentially.
Note on B4: Breve descrição da não conformidade ou oportunidade de melhoria identificada durante a execução das atividades de controlo ou garantia de qualidade.
Note on C4: Um valor numérico que denota a gravidade/impacto da não conformidade/oportunidade de melhoria. Os valores possíveis são: 5 = muito alto 4 = alto 3 = médio 2 = baixo 1 = muito baixo
Note on D4: Descrição das alternativas e abordagem para resolver a não conformidade ou para implementar a oportunidade de melhoria.
Note on E4: Descrição da ação recomendada, pessoa responsável, etapas, resultados, cronograma, recursos e esforço envolvidos.

## Âmbito
Gestão de Âmbito |  | % de Conformidade da Qualidade | 100% | 100%
|  | Resposta | Valor | Comentários
Iniciação de âmbito
1 | As necessidades do solicitante estão claramente documentadas (descrição da necessidade, quem solicita e a justificação/prioridade)? | Sim | 10 | <Acrescente aqui a justificação para a resposta dada.> | Sim
2 | A descrição do âmbito descreve explicitamente os resultados que que estão DENTRO e FORA do âmbito do projeto? | Sim | 10 |  | Sim, Parcial
3 | Existe uma declaração formal do âmbito? | Sim | 10 |  | Não
4 | As necessidades do solicitante estão mapeadas erm funcionalidades entregáveis? | Sim | 10 |  | N/A
5 | Todos os entregáveis estão claramente identificados? | Sim | 10
6 | O solicitante e o fornecedor estiveram envolvidos na descrição do âmbito e entregáveis do projeto? | Sim | 10
7 | Quão bem documentadas estão as descrições dos entregáveis? | Sim | 10
8 | Os critérios de sucesso do projeto estão claramente identificados? | Sim | 10
9 | Os critérios de sucesso do projeto podem ser facilmente medidos? | Sim | 10
10 | O Dono do Projeto aprovou a Carta do Projeto? | Sim | 10
11 | Os pressupostos e restrições estão documentados? | Sim | 10
12 | As dependências do projeto foram identificadas e documentadas? | Sim | 10
13 | Os critérios de aceitação estão documentados? | Sim | 10
Planeamento do âmbito
14 | Os entregáveis do projeto podem ser facilmente rastreados, da Carta do Projeto ao Plano de Trabalho do Projeto (WBS)? | Sim | 10
15 | O âmbito do projeto foi claramente entendido e acordado pelas principais partes interessadas na Reunião de Arranque de Planeamento? | Sim | 10
16 | A granularidade da WBS é adequada em relação ao tamanho/complexidade do projeto? | Sim | 10
17 | O PM está confortável com a WBS? | Sim | 10
Controlo de Alterações de Âmbito
18 | Existe um processo documentado de gestão de alterações? | Sim | 10
19 | Existe um Plano de Gestão de Alterações do projeto documentado? | Sim | 10
20 | Existe um Registo de Alterações em uso efetivo? | Sim | 10
21 | O Registo de Alterações é revisto regularmente, e.g. semanalmente? | Sim | 10
22 | As Reuniões de Controlo de Alterações estão a funcionar? | Sim | 10
23 | Existe um procedimento de escalada para alterações de projeto documentado e em uso efetivo? | Sim | 10
24 | Todas as alterações de âmbito foram aprovadas pelo Dono do Projeto/Comitá Diretivo do Projeto? | Sim | 10
|  | 0 | 240

## Cronograma
Cronograma |  | % de Conformidade da Qualidade | 100% | 100%
|  | Resposta | Valor | Comentários
Activity Definition
1 | Existe um Plano de Trabalho do Projeto (estimativa de custo e esforço da WBS + cronograma do projeto)? | Sim | 10 | <Acrescente aqui a justificação para a resposta dada.> | Sim
2 | Existe um cronograma consolidado (normalmente um Plano de Projeto MS)? | Sim | 10 |  | Sim, Parcial
3 | Consegue ligar as atividades à WBS? | Sim | 10 |  | Não
4 | O nível de detalhe (granularidade) do cronograma é apropriado? | Sim | 10 |  | N/A
5 | As atividades relevantes relativas à implementação no negócio estão no cronograma? | Sim | 10
6 | As atividades relevantes de gestão do projeto estão no cronograma? | Sim | 10
7 | As tarefas/atividades têm os eventos de início e término documentados? | Sim | 10
8 | Todas as atividades de trabalho têm um resultado mensurável? | Sim | 10
9 | As dependências externas foram tidas em conta | Sim | 10
Sequenciação das atividades
10 | Está definido um Caminho Crítico de "ALTO NÍVEL" para o projeto em geral? | Sim | 10
11 | O Caminho Crítico está definido para cada entrega (iteração/sprint para projetos Ágeis TI) à medida que você os iniciou? | Sim | 10
12 | O Caminho Crítico foi definido após consulta à Equipa Central do Projeto? | Sim | 10
Estimativas de Duração das Atividades
13 | Até este momento, as estimativas são precisas? | Sim | 10
14 | As estimativas são criadas pelos membros da equipa que irão implementar as atividades? | Sim | 10
15 | Houve uma revisão por pares de estimativas? - Por quem? | Sim | 10
16 | Foi feita referência (para estimativas) a algum projeto similar anterior ou fase anterior do projeto? - Quais? | Sim | 10
Desenvolvimento do Cronograma
17 | Foi definida uma linha de base (baseline) de cronograma? | Sim | 10
18 | A linha de base do cronograma foi aprovada (e.g., pelo PSC)? | Sim | 10
19 | Se redefinida a baseline, foi feito seguindo o processo de gestão de alterações? | Sim | 10
Controlo de cronograma
20 | O estado das tarefas/% de conclusão está a ser rastreado e documentado? | Sim | 10
21 | O cronograma (com plano de iteração/sprint para projetos Ágeis TI) é atualizado regularmente, com a velocidade real? | Sim | 10
22 | O projeto está alinhado com o cronograma (plano de iteração/sprint para projetos Ágeis TI)? | Sim | 10
23 | O cronograma é reviso regularmente, para considerar as alterações do projeto? | Sim | 10
24 | O caminho crítico é revisto regularmente? | Sim | 10
25 | A alocação de recursos é verificada semanalmente? | Sim | 10
26 | Todos os recursos têm a quantidade certa de trabalho (não estão excessivamente alocados)? | Sim | 10
27 | Os recursos internos e/ou subcontratados estão a produzir os resultados segundo o plano? | Sim | 10
28 | Existem revisões regulares com recursos internos e/ou do subcontratado? | Sim | 10
29 | Os processos de gestão de projetos estão a ser usados com recursos internos e subcontratados? | Sim | 10
|  | 0 | 290

## Custo
Custo |  | % de Conformidade da Qualidade | 100% | 100%
|  | Resposta | Valor | Comentários
Planeamento de recursos
1 | Existe um Plano de Recursos? | Sim | 10 | <Acrescente aqui a justificação para a resposta dada.> | Sim
2 | O Plano de Recursos inclui todos os tipos de recursos, incluindo necessidades de formação? | Sim | 10 |  | Sim, Parcial
3 | O Plano de Recursos pode ser relacionado com a WBS e o cronograma? | Sim | 10 |  | Não
| Estimativas de Custos |  |  |  | N/A
4 | A equipa atual do fornecedor esteve envolvida nas estimativas? | Sim | 10
5 | Os compromissos (entregáveis e esforço) subcontratatados estão documentados? | Sim | 10
6 | Todos os custos do projeto estão identificados, incluindo do lado do solicitante e do fornecedor? | Sim | 10
7 | A WBS foi usada para ajudar na estimativa de custos? | Sim | 10
8 | O esforço de gestão de projeto está considerado nas estimativas de projeto? | Sim | 10
9 | O custo do Risco foi identificado? | Sim | 10
Orçamentação de Custódio
10 | O orçamento foi aprovado? | Sim | 10
11 | Foi definido um cronograma de pagamentos apropriado? | Sim | 10
12 | Existem Pedidos de Compra (PO) para todas as compras e despesas autorizadas? | Sim | 10
Controlo de custos
13 | Os custos estão a ser geridos ativamente? | Sim | 10
14 | A "percentagem de conclusão" (com base na duração) é exata? | Sim | 10
|  | 0 | 140

## Qualidade
Qualidade |  | % de Conformidade da Qualidade | 100% | 100%
|  | Resposta | Valor | Comentários
Planeamento da Qualidade
1 | Quão bem está a ser usada a metodologia PM²? | 10 | 10 | <Acrescente aqui a justificação para a resposta dada.> | Sim
2 | Quão bem estão a ser usados os modelos PM²? | 10 | 10 |  | Sim, Parcial
3 | O Plano de Gestão da Qualidade é entendido por todos? | Sim | 10 |  | Não
4 | As características de qualidade foram estabelecidas para o projeto? | Sim | 10 |  | N/A
5 | Existe um Plano de Gestão da Qualidade? | Sim | 10
6 | O Plano de Gestão da Qualidade foi aprovado pelo PSC? | Sim | 10
7 | Existe um Plano de Gestão de Aceitação de Entregáveis? | Sim | 10
8 | Existe um plano de testes de aceitação? | Sim | 10
9 | Todos os entregáveis têm critérios de aceitação? | Sim | 10
10 | O plano de testes de aceitação está aprovado pelo solicitante? | Sim | 10
11 | Está em vigor um procedimento de gestão de configuração (documentado e implementado)? | Sim | 10
Garantia da Qualidade
12 | O procedimento de gestão de configuração está a ser executado? | Sim | 10
13 | Existe e é mantido um repositório de projetos? | Sim | 10
14 | O repositório do projetos está atualizado? | Sim | 10
15 | O projeto inclui uma equipa/pessoa para Garantia de Qualidade do Projeto (PQA)? | Sim | 10
16 | A qualidade é medida de forma independente? | Sim | 10
17 | Os entregáveis estão a responder aos seus critérios de aceitação? | Sim | 10
18 | Na conclusão, os entregáveis são aceites e assinada a sua entrega? | Sim | 10
19 | As recomendações de avaliações anteriores foram implementadas? | Sim | 10
20 | Foi realizada, pelos pares, uma revisão de entregáveis? | Sim | 10
21 | Todos os artefatos do projeto foram revistos, ​​antes de serem enviados ao solicitante, para aprovação? | Sim | 10
22 | Os planos do projeto são revisatos ​​regularmente com o solicitante? | Sim | 10
23 | As revisões de projeto/marcos/saída de fase foram realizadas com o solicitante? | Sim | 10
24 | As especificações de teste e casos de teste estão documentados? | Sim | 10
25 | Os testes verificam se todos os entregáveis respondem aos critérios de aceitação? | Sim | 10
Controlo da Qualidade
26 | As atividades de controlo de qualidade estão em curso? | Sim | 10
27 | As ações corretivas foram realizadas, quando necessário? | Sim | 10
28 | As revisões de qualidade do projeto seguem a frequência e atividades planeadas? | Sim | 10
29 | As atividades de segurança e continuidade de negócios são realizadas? | Sim | 10
30 | Existe um registo de configuração do projeto? | Sim | 10
|  | 0 | 300

## Risco
Risco |  | % de Conformidade da Qualidade | 100% | 100%
|  | Resposta | Valor | Comentários
Identificação de Riscos
1 | Existe um Plano de Gestão de Risco? | Sim | 10 | <Acrescente aqui a justificação para a resposta dada.> | Sim
2 | Os riscos foram identificados para este projeto? | Sim | 10 |  | Sim, Parcial
3 | Existe um Registo de Riscos em uso no projeto? | Sim | 10 |  | Não
4 | O lado do solicitante e o lado do fornecedor estão envolvidos na identificação de riscos, incluindo a PCT? | Sim | 10 |  | N/A
5 | Os riscos identificados pertencem a mais de uma categoria de risco? | Sim | 10
Avaliação de Risco
6 | Os riscos foram quantificados em termos de seu nível de risco (probabilidade e impacto)? | Sim | 10
7 | Os dados da avaliação de risco são precisos? | Sim | 10
8 | O impacto do risco no orçamento do projeto está avaliado? | Sim | 10
9 | Todos os riscos foram aprovados conforme definido no procedimento de escalada? | Sim | 10
10 | Todos os altos e muitos riscos (nível de risco> 15) foram aprovados pelo Comité Diretivo do Projeto? | Sim | 10
11 | Existe um plano para financiar as ações de risco? | Sim | 10
Desenvolvimento de Respostas a Riscos
12 | Todos os riscos altos e muito altos são evitados ou imediatamente reduzidos? | Sim | 10
13 | As estratégias de resposta ao risco são selecionadas para cada risco aprovado? | Sim | 10
14 | Os planos de contingência são definidos para riscos aceites? | Sim | 10
15 | As ações relativas às estratégias de resposta a riscos estão incorporadas no Plano de Trabalho do Projeto? | Sim | 10
Monitorização e Controlo do Risco
16 | O Registo de Risco é revisto com frequência (pelo menos semanalmente)? | Sim | 10
17 | Os riscos são discutidos nas Reuniões de Acompanhamento do Projeto? | Sim | 10
18 | Os riscos são discutidos nas reuniões da Equipa Central do Projeto? | Sim | 10
19 | Os riscos são discutidos nas Reuniões de Revisão do Projeto? | Sim | 10
20 | Os riscos são discutidos nas reuniões do Comité Diretivo do Projeto? | Sim | 10
21 | Os riscos são revistos ​​regularmente (identificação de novos riscos, avaliação do nível de risco e efetividade das ações implementadas)? | Sim | 10
22 | O registo de riscos é revisto, quando as alterações são aprovadas? | Sim | 10
23 | Os planos de mitigação de risco estão a ser executados? | Sim | 10
|  | 0 | 230

## Incidentes e Decisões
Incidentes & Decisões |  | % de Conformidade da Qualidade | 100% | 100%
|  | Resposta | Valor | Comentários
Identificação e Descrição do problema
1 | Existe um processo de gestão de incidentes? | Sim | 10 | <Acrescente aqui a justificação para a resposta dada.> | Sim
2 | Existe um plano de gestão de incidentes? | Sim | 10 |  | Sim, Parcial
3 | Existe um Registo de Incidentes em uso no projeto? | Sim | 10 |  | Não
4 | O lado do solicitante e o lado do provedor estão envolvidos na identificação de incidentes? | Sim | 10 |  | N/A
5 | Existe um Registo de Decisões em uso no projeto? | Sim | 10
Avaliação de Incidentes e Descrição da Ação
6 | Os incidentes são avaliados, em termos de urgência, impacto e tamanho? | Sim | 10
7 | Os dados de avaliação de incidentes são precisos? | Sim | 10
8 | O esforço da ação relactiva ao incidente é avaliado adequadamente? | Sim | 10
9 | Todos os incidentes têm ações associadas? | Sim | 10
10 | Está claramente definido um procedimento de escalada para incidentes (com base na urgência, impacto e tamanho)? | Sim | 10
11 | As ações relativas a de incidentes têm um dono atribuído? | Sim | 10
12 | As decisões seguem os procedimentos de escalada definidas para incidentes, riscos e alterações? | Sim | 10
Monitorização e Controlo de Incidentes
13 | O registo de de incidentes é revisto em intervalos apropriados? | Sim | 10
14 | Quão bem é monitorizado e reportado o estado dos incidentes? | Sim | 10
15 | A equipa consegue fechar os incidentes em tempo adequado? | Sim | 10
16 | Existe seguimento realizado nos últimos incidentes? | Sim | 10
|  | 0 | 160

## Comunicação
Comunicação |  | % de Conformidade da Qualidade | 100% | 100%
|  | Resposta | Valor | Comentários
Planeamento das Comunicações
1 | Existe uma lista de contactos do projeto (matriz de partes interessadas)? | Sim | 10 | <Acrescente aqui a justificação para a resposta dada.> | Sim
2 | Existe um plano de Gestão de Comunicações? | Sim | 10 |  | Sim, Parcial
3 | As reuniões e relatórios esperados do projeto estão documentados? | Sim | 10 |  | Não
4 | O Plano de Gestão de Comunicações inclui todas as partes interessados? | Sim | 10 |  | N/A
5 | As principais partes interessadas estão confortáveis ​​com o plano de comunicação? | Sim | 10
Distribuição de Informação
6 | Foi realizada uma reunião interna de arranque? | Sim | 10
7 | O estado do projeto é comunicado às partes interessadas do projeto, incluindo a PCT, de acordo com o plano de comunicação? | Sim | 10
8 | As reuniões de acompanhamento do projeto acontecem regularmente? | Sim | 10
9 | As equipas remotas são mantidas "no circuito", se aplicável? | Sim | 10
10 | Há reuniões regulares da Equipa Central do Projeto? | Sim | 10
11 | Foi realizada uma reunião externa de arranque? | Sim | 10
12 | As reuniões do Comité de Gestão/Diretivo seguem o plano? | Sim | 10
Relatório de desempenho
13 | As atas de reunião são publicadas após as reuniões? | Sim | 10
14 | As reuniões e os relatórios seguem a frequência planejada? | Sim | 10
15 | Os itens de comunicação (relatórios, reuniões, outros) são personalizados para o público-alvo? | Sim | 10
Gestão de Escalada
16 | Existe um processo de escalada documentado e entendido? | Sim | 10
17 | Está a ser efetivamente usado? | Sim | 10
18 | Os resultados da escalada foram satisfatórios (se houver)? | Sim | 10
|  | 0 | 180

## Organização do Projeto
Organização do Projeto |  | % de Conformidade da Qualidade | 100% | 100%
|  | Resposta | Valor | Comentários
Organização e Planeamento
1 | Os papéis e responsabilidades do projeto estão definidos e documentados? | Sim | 10 | <Acrescente aqui a justificação para a resposta dada.> | Sim
2 | Existe um organograma do projeto com todas as interfaces? | Sim | 10 |  | Sim, Parcial
3 | Existe um Comité Diretivo do Projeto? | Sim | 10 |  | Não
4 | Os recursos de subcontratação são utilizados adequadamente (se aplicável)? | Sim | 10 |  | N/A
5 | A equipa (PCT) tem capacidade técnica para realizar o trabalho? | Sim | 10
6 | Existem recursos suficientes e adequados para respender aos requisitos? | Sim | 10
Aquisição de Pessoal
7 | Os membros da subcontratação foram adequadamente selecionados/selecionados? | Sim | 10
8 | Um contrato/mecanismo de recursos aprovado foi usado? | Sim | 10
9 | Os critérios de avaliação são definidos para o pessoal do projeto / subcontratados? | Sim | 10
Desenvolvimento de Equipa
10 | O nível de cooperação entre equipas off-site e on-site é satisfatório para o PM? | Sim | 10
11 | Problemas de trabalho em equipa foram tratados corretamente? | Sim | 10
12 | Quão satisfeitos estão os membros da equipa com o projeto? | 10 | 10
|  | 0 | 120

## Outsourcing
Outsourcing |  | % de Conformidade da Qualidade | 100% | 100%
|  | Resposta | Valor | Comentários
Planeamento de Outsourcing
1 | Os resultados do contrato são bem compreendidos? | Sim | 10 | <Acrescente aqui a justificação para a resposta dada.> | Sim
2 | Existe um Plano de Externalização? | Sim | 10 |  | Sim, Parcial
3 | Existe uma calendarização concreta de entrega de produtos? | Sim | 10 |  | Não
4 | Estão documentados os processos de gestão de projetos e os controlos de qualidade a serem seguidos pelo outsourcer? | Sim | 10 |  | N/A
5 | Os critérios de avaliação de terceirizados (serviços e resultados) estão claramente definidos? | Sim | 10
Administração do Contrato de Externalização
6 | O empreiteiro foi escolhido de acordo com os processos e padrões da CE? | Sim | 10
7 | Os contratos assinados estão em vigor? | Sim | 10
8 | Os contratos foram revistos pelo jurídico (ou são padrão)? | Sim | 10
9 | Os SLAs estão definidos no contrato? | Sim | 10
10 | Quão bem foram documentados quaisquer acordos internos? | Sim | 10
|  | 0 | 100

## Satisfação do Cliente
Satisfação do Cliente |  | % de Conformidade da Qualidade | 100% | 100%
|  | Resposta | Valor | Comentários
1 | Quão satisfeito está o cliente/solicitante com o cronograma (permitindo Pedidos de Alteração)? | 10 | 10 | <Acrescente aqui a justificação para a resposta dada.> | Sim
2 | Quão satisfeito está o cliente/solicitante com os requisitos? | 10 | 10 |  | Sim, Parcial
3 | Quão satisfeito está o cliente/solicitante com a qualidade dos entregáveis? | 10 | 10 |  | Não
4 | Quão satisfeito está o cliente/solicitante com a comunicação do projeto? | 10 | 10 |  | N/A
5 | Quão satisfeito está o cliente/solicitante com a capacidade técnica da Equipa Central do Projeto (PCT)? | 10 | 10
6 | Qual é a satisfação geral do cliente/solicitante? | 10 | 10
|  | 0 | 60

## Ammendments (hidden)
Description of Issue | Raised by | Version | Correction Details | Corrected By
The problem isn't with setting NA for one item, it's with setting NA for all items within an area. Try setting NA for each of 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 and 1.1.4 - you'll get the error in the total for 1.1 Scope Initiation and an error in the Category Total for | David Greeen | Issue 1.0 | Corrected bugs raised | Carmelo Costa
Add NA in the pulldown list as a way of indicating not applicable. | David Greeen | Issue 1.0a | Included Suggestion | Carmelo Costa
Automatically generate category assessment (Red/Yellow/Green) but allow reviewer to override. | David Greeen | Issue 1.0a | Included Suggestion | Carmelo Costa
Move Area Selection to First Sheet, Corrected Header and Footer page settings and other improvements. | Terry Ash | Issue 1.2 | Included Suggestion | Carmelo Costa
Add Terms and Abbreviations Sheet | Eiichi Nakamura | Issue 1.2 | Included Suggestion | Carmelo Costa