## Aceitação de Entregáveis
<Esta lista de verificação deve ser revisada e personalizada (se necessário), num primeiro estágio, ao planear a aceitação dos entregáveis. Deve basear-se nas informações apresentadas no Plano de Gestão de Aceitação de Entregáveis, mas também pode ajudar o Gestor de Projeto (PM) a definir as atividades de aceitação dos entregáveis, identificando os controlos-chave. Apesar disso, o principal objetivo da Lista de Verificação de Aceitação de Entregáveis é apoiar o Gestor de Projeto (PM) ao verificar se as atividades de aceitação foram executadas conforme o planeado.> <Para personalizar esta folha, desproteja-a usando a seguinte password: pm2>
| Verificação de Aceitação de Entregáveis | % de Conformidade | 100% | 100%
# | Descrição | Resposta |  | Comentários
| Planeamento |  |  |  | Sim
1 | Existe um Plano de Gestão de Aceitação de Entregáveis, documentado e comunicado às partes interessadas relevantes? | Sim | 10 | <Acrescente aqui a justificação para a resposta dada.> | Sim, Parcial
2 | Os critérios, atividades e métricas de aceitação dos entregáveis foram definidos e aprovados pelo Dono do Projeto? | Sim | 10 |  | Não
3 | As atividades de aceitação foram agendadas e acordadas com o Dono do Projeto, o Grupo de Implementação Operacional e com outras partes interessadas e organizações afetadas? | Sim | 10 |  | N/A
4 | Os casos e dados de teste abrangem todos os cenários possíveis? | Sim | 10
Execução
5 | As atividades de controle e garantia de qualidade foram executadas conforme o planeado, como testes de aceitação? | Sim | 10
6 | A avaliação dos resultados dos testes está documentada num relatório? | Sim | 10
7 | Os incidentes estão documentados e sua resolução está agendada? | Sim | 10
8 | A aceitação provisória dos entregáveis foi realizada com um número reduzido de questões menores? | Sim | 10
9 | Os entregáveis são re-testados/revistos pelo solicitante após a correção dos incidentes identificados? | Sim | 10
10 | Todos os entregáveis (incluindo entregáveis de suporte, como documentação) estão prontos para aprovação final pelo Dono do Projeto? | Sim | 10
Coordenação
11 | As atividades de aceitação foram coordenadas com o Dono do Projeto, o Grupo de Implementação Operacional e com outras partes interessadas e organizações afetadas? | Sim | 10
12 | Foi realizada uma Avaliação de Prontidão Operacional (que inclui uma auditoria de configuração física)? | Sim | 10
Qualidade dos entregáveis
13 | Os entregáveis respondem aos requisitos? | Sim | 10
14 | A aceitação provisória dos resultados foi realizada? | Sim | 10
15 | O Dono do Projeto aprovou formalmente os entregáveis (aprovação final dos entregáveis)? | Sim | 10
16 | As revisões e aprovações dos entregáveis foram realizadas pela pessoa designada Dono do Projeto, especialista no domínio, …)? Estão documentados? | Sim | 10
17 | As métricas relacionadas com os entregáveis foram avaliadas e reportadas? | Sim | 10
Comunicação
18 | Todas os entregáveis e artefactos relacionados foram colocados no repositório do projeto? (por exemplo, resultados de testes, aceitação,…) | Sim | 10
19 | A aprovação final dos entregáveis foi anunciada às partes interessadas relevantes? | Sim | 10
|  | 0 | 190