## Deliverables Acceptance Source (hidden)
<This checklist should be reviewed and customised (if needed), in a first stage, when planning deliverables acceptance. It should be based on the information presented in the Deliverables Acceptance Management Plan, but It can also help the Project Manager (PM) to define the deliverables acceptance activities by identifying key controls. Despite this, the main purpose of the Deliverables Acceptance Checklist is to support the Project Manager (PM) when verifying if the acceptance activities were performed as planned.> <For customising this spread sheet, unprotect this sheet using the following password: pm2>
| Deliverables Acceptance Checks | % of Compliance | 0% | 0%
# | Description | Answer |  | Comments
| Planning |  |  |  | Yes
1 | Has a Deliverables Acceptance Management Plan been documented and communicated to the relevant stakeholders? | No | 0 | <Add here the justification for the answer given.> | Yes, Partially
2 | Were the deliverables acceptance criteria, activities and metrics defined and approved by the Project Owner? | No | 0 |  | No
3 | Have the acceptance activities been scheduled and agreed with the Project Owner, Business Implementation Group and with other relevant stakeholders and affected organisations? | No | 0 |  | N/A
4 | Are test cases and data covering all the possible scenarios? | No | 0
Executing
5 | Were the quality assurance and control activities performed as planned, such as acceptance testing? | No | 0
6 | Is the assessment of the test results documented in a report? | No | 0
7 | Are issues documented and their resolution scheduled? | No | 0
8 | Was the provisional deliverables acceptance performed with a limited number of minor issues? | No | 0
9 | Are deliverables re-tested / reviewed by the requestor side after correction of identified issues? | No | 0
10 | Are all deliverables (including supporting deliverables such as documentation) ready to be finally approved by the Project Owner? | No | 0
Coordination
11 | Have the acceptance activities been coordinated with the Project Owner, Business Implementation Group and with other relevant stakeholders and affected organisations? | No | 0
12 | Was an Operational Readiness Review conducted (which includes a physical configuration audit)? | No | 0
Quality of deliverables
13 | Do deliverables meet the requirements? | No | 0
14 | Has a provisional acceptance of deliverables been performed? | No | 0
15 | Did the Project Owner formally approve deliverables (final deliverables approval)? | No | 0
16 | Were deliverables reviews and approvals performed by the assigned person (Project Owner, domain expert,…)? Are they documented? | No | 0
17 | Were deliverables related metrics assessed and reported? | No | 0
Communication
18 | Have all deliverables and related artefacts been placed in the project repository? (e.g. test results, sign-offs,…) | No | 0
19 | Was the deliverables final approval announced to the relevant stakeholders? | No | 0
|  | 0 | 0

## Σελίδα Τίτλου
ΛΟΓΟΤΥΠΟ
Οργανισμός [Όνομα]
Τμήμα [Όνομα]
<Λίστα Ελέγχου Αποδοχής Παραδοτέων>
<Όνομα Έργου>
|  |  |  | Ημερομηνία: | <Ημερομηνία>
|  |  |  | Έκδοση: | <Έκδοση>
Έκδοση Προτύπου: 3.01
Αυτό το πρότυπο εναρμονίζεται με την έκδοση PM2 Guide V3.0
Για την πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου επισκεφτείτε τη σελίδα:
https://www.pm2alliance.eu/publications/
Η PM² Alliance δεσμεύεται για τη βελτίωση της Μεθοδολογίας PM² και των προτύπων διαχειριστικών εγγράφων
που την υποστηρίζουν. Τα πρότυπα διαχειριστικά έγγραφα της PM² Alliance εμπεριέχουν τις βέλτιστες πρακτικές
διαχείρισης έργων και ενσωματώνουν τις προτάσεις και εγκεκριμένες διορθώσεις της κοινότητας.
Γίνεται μέλος της PM² Alliance και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της στο PM² Alliance GitHub για την συνεισφορά
σας και την υποβολή προτάσεων:
https://github.com/pm2alliance

## Λίστα_Ελέγχου_Αποδοχής_Παραδοτέ
<Αυτή η λίστα ελέγχου θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να προσαρμοσθεί (εάν χρειαστεί), σε ένα πρώτο στάδιο, κατά τον σχεδιασμό αποδοχής παραδοτέων. Θα πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που παρουσιάζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Αποδοχής Παραδοτέων, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει τον Διαχειριστή Έργου (PM) να καθορίσει τις δραστηριότητες αποδοχής των παραδοτέων, προσδιορίζοντας τους βασικούς ελέγχους. Παρά το γεγονός αυτό, ο κύριος σκοπός της λίστας ελέγχου αποδοχής παραδοτέων είναι να υποστηρίξει τον Διαχειριστή Έργου (PM) κατά την επαλήθευση του κατά πόσον οι δραστηριότητες αποδοχής εκτελέστηκαν όπως είχε προγραμματιστεί.> <Προκειμένου να προσαρμόσετε αυτό το φύλλο διάδοσης, αποπροστατέψτε αυτό το φύλλο χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο κωδικό πρόσβασης: pm2>
| Σημεία Ελέγχου αποδοχής παραδοτέων | % Συμμόρφωσης | 0% | 0%
# | Περιγραφή | Απάντηση |  | Σχόλια
| Σχεδιασμός |  |  |  | Ναί
1 | Έχει τεκμηριωθεί και κοινοποιηθεί στα Ενδιαφερόμενα μέρη ένα Σχέδιο Διαχείρισης Αποδοχής Παραδοτέων; | Όχι | 0 | <Προσθέστε εδώ την αιτιολόγηση σας σχετικά με την απάντηση που δόθηκε> | Ναι, εν μέρει
2 | Τα κριτήρια αποδοχής των παραδοτέων, οι δραστηριότητες και οι μετρήσεις καθορίστηκαν και εγκρίθηκαν από τον Κύριο του Έργου; | Όχι | 0 |  | Όχι
3 | Έχουν προγραμματιστεί και συμφωνηθεί οι δραστηριότητες αποδοχής με τον Κύριο του Έργου, την Ομάδα Επιχειρησιακής Λειτουργίας Έργου και με τα άλλα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και οργανώσεις που επηρεάζονται; | Όχι | 0 |  | N/A
4 | Οι περιπτώσεις και τα δεδομένα δοκιμών καλύπτουν όλα τα πιθανά σενάρια; | Όχι | 0
Υλοποίηση
5 | Οι δραστηριότητες διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου διεξήχθησαν όπως είχε προγραμματιστεί, π.χ. η δοκιμή αποδοχής; | Όχι | 0
6 | Είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών τεκμηριωμένη σε μια έκθεση; | Όχι | 0
7 | Είναι τα ζητήματα τεκμηριωμένα και η επιλυσή τους προγραμματισμένη; | Όχι | 0
8 | Έγινε η αποδοχή των προσωρινών παραδοτέων με περιορισμένο αριθμό δευτερευόντων ζητημάτων; | Όχι | 0
9 | Τα παραδοτέα επανεξετάστηκαν/ αναθεωρήθηκαν από την πλευρά του αιτούντος μετά τη διόρθωση συγκεκριμένων ζητημάτων; | Όχι | 0
10 | Όλα τα παραδοτέα (συμπεριλαμβανομένων των παραδοτέων υποστήριξης όπως η τεκμηρίωση) είναι έτοιμα για τελική έγκριση από τον Κύριο του έργου; | Όχι | 0
Συντονισμός
11 | Οι δραστηριότητες αποδοχής συντονίστηκαν από τον Κύριο του Έργου, την Ομάδα Επιχειρησιακής Λειτουργίας Έργου και με τα άλλα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και με τις οργανώσεις που επηρεάζονται; | Όχι | 0
12 | Διεξήχθη μια επιχειρησιακή επισκόπηση ετοιμότητας (η οποία περιλαμβάνει έναν φυσικό έλεγχο διαμόρφωσης); | Όχι | 0
Ποιότητα Παραδοτέων
13 | Τα παραδοτέα πληρούν τις απαιτήσεις; | Όχι | 0
14 | Έχει διεξαχθεί μια προσωρινή αποδοχή των παραδοτέων; | Όχι | 0
15 | Ο Κύριος του Έργου ενέκρινε επίσημα τα παραδοτέα (έγκριση τελικών παραδοτέων); | Όχι | 0
16 | Πραγματοποιήθηκε επισκόπηση και έγκριση των παραδοτέων από τα άτομα στα οποία είχαν εκχωρηθεί (Κύριος του Έργου, εμπειρογνώμονας πεδίου, ...); Είναι τεκμηριωμένα; | Όχι | 0
17 | Έγινε εκτίμηση και αναφορά των μετρικών που σχετίζονται με τα παραδοτέα; | Όχι | 0
Επικοινωνία
18 | Έχουν τοποθετηθεί όλα τα παραδοτέα και τα συναφή Πρότυπα Διαχειριστικά Έγγραφα στο αποθετήριο του έργου; (π.χ. αποτελέσματα δοκιμών, υπογραφές, ...) | Όχι | 0
19 | Ανακοινώθηκε η τελική έγκριση των παραδοτέων στα ενδιαφερόμενα μέρη; | Όχι | 0
|  | 0 | 0